# WP-02 Project Plan

## แผนบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ รหัสโครงการ: ............................................................... ชื่อลูกค้า/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อผู้รับจ้าง/ทีมพัฒนา: Intelligent Software Solutions วันที่จัดทำ: 25 พฤษภาคม 2569 (Updated from current codebase) เวอร์ชันเอกสาร: 0.4

## Document Control

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Work Product ID | WP-02 |
| Work Product Name | Project Plan |
| Project Name | Teaching & Practicum Scheduling System |
| Prepared by | Intelligent Software Solutions |
| Reviewed by | นายพิสุทธิ พาละพล |
| Approved by | ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก |
| Status | Reviewed / Updated |
| Version | 0.4 |

## Revision History

| Version | Date | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 27 เมษายน 2569 | Initial draft | นายราชันย์ พิพัฒน์ |
| 0.2 | 30 เมษายน 2569 | Revised after review | นายราชันย์ พิพัฒน์ |
| 0.3 | 22 พฤษภาคม 2569 | Revised after review | นายภูวดล ทองรอง |
| 0.4 | 25 พฤษภาคม 2569 | ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะโค้ดและขอบเขต Phase ล่าสุด | นายภูวดล ทองรอง |
| 1.0 | .................... | Approved version | .................... |

1. บทนำ

## Introduction

เอกสารแผนบริหารโครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน "โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System — TPSS)" ให้เป็นไปตามขอบเขต ระยะเวลา ทรัพยากร ผลส่งมอบ และเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในเอกสาร WP-01 Agreement / Statement of Work

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าวิชาสามารถจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับโครงสร้างที่ซับซ้อน ได้แก่ หลายกลุ่มนักศึกษา หลายประเภทกิจกรรม หลายสถานที่ฝึก และอาจารย์ผู้สอนหลายบทบาท พร้อมระบบตรวจสอบความขัดแย้งอัตโนมัติ (Smart Check) และการสรุปภาระงานสอน เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการรายวิชา

เอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางหลักสำหรับการวางแผน ติดตาม ควบคุม รายงานความก้าวหน้า จัดการความเสี่ยง จัดการการเปลี่ยนแปลง และควบคุมคุณภาพของโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินงาน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Basic Profile) ภายใต้แผนการดำเนินงานแบบเร่งด่วน (Fast-Track) เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการภายในเดือนมิถุนายน 2569

# 2. วัตถุประสงค์ของแผนโครงการ

## Purpose of Project Plan

แผนโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการให้ชัดเจน

- ระบุขอบเขตงาน กิจกรรมหลัก และผลส่งมอบของโครงการ

- กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ

- กำหนดแผนเวลาและลำดับกิจกรรมของโครงการ

- กำหนดวิธีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานสถานะโครงการ

- กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง

- กำหนดแนวทางควบคุมคุณภาพและการยอมรับผลส่งมอบ

# 3. เอกสารอ้างอิง

## References

| ลำดับ | เอกสารอ้างอิง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | WP-00 Initial Requirement Brief | เอกสารสรุปความต้องการเบื้องต้น |
| 2 | WP-01 Agreement / Statement of Work | เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ |
| 3 | บันทึกการประชุม | รายละเอียดจากการประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง |
| 4 | เอกสารระบบเดิม | แบบฟอร์ม workflow database หรือเอกสารทางเทคนิค |
| 5 | มาตรฐาน ISO/IEC 29110 | แนวทางการจัดทำ work product และกระบวนการโครงการ |

# 4. ภาพรวมโครงการ

## Project Overview

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System — TPSS) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อนสูง

ระบบที่พัฒนาจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รองรับกลุ่มนักศึกษาจำนวนมากที่ถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มย่อย กิจกรรมหลายประเภท สถานที่หลายชนิดทั้งห้องเรียน หอผู้ป่วย ชุมชน และแหล่งฝึกภายนอก รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในหลายบทบาท ระบบจะตรวจสอบความขัดแย้งของตาราง (Conflict Checking) แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ (Smart Warning) สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ (Workload Summary) และออกรายงานที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายวิชา

# 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

## Project Objectives

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| 1 | เพื่อพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ |
| 2 | เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางด้วยตนเองได้อย่างสะดวก |
| 3 | เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและข้อผิดพลาดในการจัดตาราง ผ่านการทำงานของระบบตรวจสอบอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน |
| 4 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายวิชา และการสรุปภาระงานสอน ของอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว |
| 5 | เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล สถานะงาน หรือผลการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างเหมาะสม |

# 6. ขอบเขตโครงการ

## Project Scope

## 6.1 งานที่อยู่ในขอบเขต

### In Scope

| ลำดับ | รายการงาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requirements Analysis | วิเคราะห์ความต้องการและจัดทำ WP-03 SRS |
| 2 | System Design | ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล หน้าจอ และสถาปัตยกรรมระบบ |
| 3 | Software Development | พัฒนาระบบตาม SRS ที่ได้รับการอนุมัติ |
| 4 | Testing | ทดสอบระบบตาม test case และจัดทำ test report |
| 5 | Deployment | ติดตั้งหรือส่งมอบระบบในสภาพแวดล้อมที่ตกลง |
| 6 | Training | อบรมหรือสาธิตการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานหลัก |
| 7 | Documentation | จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ |
| 8 | Acceptance | ดำเนินการตรวจรับและจัดทำ acceptance record |

## 6.2 งานที่ไม่อยู่ในขอบเขต

### Out of Scope

| ลำดับ | รายการที่ไม่รวมในโครงการ |
| --- | --- |
| 1 | การจัดซื้อ hardware, server, cloud service หรืออุปกรณ์อื่น ๆ |
| 2 | การพัฒนาระบบ mobile application หากไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหลัก |
| 3 | การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ยังไม่มี API หรือข้อมูลเชิงเทคนิคชัดเจน |
| 4 | การย้ายข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากที่ต้องทำ data cleansing เพิ่มเติม |
| 5 | การบำรุงรักษาหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน |

# 7. ผลส่งมอบของโครงการ

## Project Deliverables

| ลำดับ | Work Product | ชื่อผลส่งมอบ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-01 | Agreement / Statement of Work | Project Manager | Customer Sponsor |
| 2 | WP-02 | Project Plan | Project Manager | Customer Sponsor |
| 3 | WP-03 | Software Requirements Specification | System Analyst | Customer Representative |
| 4 | WP-04 | Software Design Document | System Analyst / Developer | Project Manager |
| 5 | WP-05 | Software Components / Source Code | Developer | Project Manager |
| 6 | WP-06 | Test Cases / Test Procedure | Tester | Project Manager |
| 7 | WP-07 | Test Report | Tester | Customer Representative |
| 8 | WP-08 | User Manual / Operation Guide | Project Team | Customer Representative |
| 9 | WP-09 | Software Delivery Package | Project Team | Customer Representative |
| 10 | WP-10 | Acceptance Record | Project Manager | Customer Sponsor |

# 8. โครงสร้างทีมโครงการ

## Project Organization

เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด (Fast-Track 3 เดือน) มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างทีมงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

## 8.1 ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

### Customer Team

| บทบาท | ชื่อ / หน่วยงาน | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | โครงการมหิดล | อนุมัติโครงการ ขอบเขต และผลส่งมอบ |
| Project Coordinator | รศ.ดร.สมศิริ รุ่งอมรรัตน์ | ประสานงานกับทีมพัฒนา |
| Key User | ..................................... | ให้ข้อมูลความต้องการและร่วมทดสอบระบบ |
| IT Representative | ..................................... | ให้ข้อมูลด้าน server, database, network หรือ integration |
| Approver | ..................................... | ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารหรือผลส่งมอบ |

8.2 ฝ่ายผู้รับจ้าง / ทีมพัฒนา

### Supplier / Development Team

| บทบาท | ชื่อ | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก | วางแผน ติดตาม ควบคุม และรายงานสถานะโครงการ |
| Team Lead | นายพิสุทธิ พาละพล | วางแผนและคุมงาน ออกแบบระบบ ประสานงานและตัดสินใจ |
| System Analyst | ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก | วิเคราะห์ requirements จัดทำ SRS และ workflow |
| Frontend Developer | นายราชันย์ พิพัฒน์ | พัฒนาระบบตามข้อกำหนด (เน้นส่วนหน้าจอและการเชื่อมต่อ) |
| Backend Developer | นายภูวดล ทองรอง | พัฒนาตรรกะ จัดการฐานข้อมูลให้มีความมั่นคง |
| UI/UX Designer | น.ส.พรภิมล ประเสริฐสุข | ออกแบบหน้าจอและประสบการณ์ผู้ใช้งาน |
| Tester | น.ส.พรภิมล ประเสริฐสุข | จัดทำ test case ทดสอบระบบ และรายงานผล |
| Technical Support | ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก | สนับสนุนการติดตั้ง ส่งมอบ และแก้ไขปัญหา |

# 9. แผนการดำเนินงาน

## Project Work Plan

| Phase | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Project Initiation and Planning | 2 วัน | WP-01, WP-02 |
| Phase 2 | Requirements Analysis | 3 วัน | WP-03 SRS |
| Phase 3 | System Design | 3 วัน | WP-04 Design Document |
| Phase 4 | Software Development Version 1 | 14 วัน | WP-05, WP-06, WP-07 |
| Phase 5 | Testing | 3 วัน | WP-07 |
| Phase 6 | Deployment and Training | 2 วัน | WP-08, WP-09 |
| Phase 7 | Acceptance | 1 วัน | WP-10 Acceptance Record |
| Future Release | Approval, Reporting/Export, PA Integration, External Integration | Phase 2 | WP-05/WP-06/WP-07 ส่วนต่อยอด |

# 10. ตารางเวลาดำเนินโครงการ

## Project Schedule

| ลำดับ | กิจกรรม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off Meeting | 27/4/2026 | 27/4/2026 | Project Manager | Completed |
| 2 | เก็บและวิเคราะห์ Requirement | 27/4/2026 | 29/4/2026 | Project Manager | Completed |
| 3 | จัดทำ Project Plan | 29/4/2026 | 5/5/2026 | System Analyst | Completed |
| 4 | จัดทำและอนุมัติ SRS | 30/4/2026 | 5/5/2026 | System Analyst | Completed |
| 5 | ออกแบบ Flowchart ภาพรวมและ UI Mock Up | 6/5/2026 | 8/5/2026 | System Analyst / UI/UX Designer | Completed |
| 6.1 | โมดูล 10: Login, RBAC และ Role Switch | 11/5/2026 | 12/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.2 | โมดูล 1: Master Data | 13/5/2026 | 15/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.3 | โมดูล 2: Course Management / Course Offering | 18/5/2026 | 19/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.4 | รวมโมดูล Sprint และ Test | 19/5/2026 | 19/5/2026 | Developer / Tester | Completed |
| 6.5 | โมดูล 3: Schedule Management / Block Schedule | 20/5/2026 | 22/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.6 | โมดูล 4: Conflict Checking | 21/5/2026 | 25/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.7 | โมดูล 8: Schedule Views / Calendar / List | 22/5/2026 | 25/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.8 | โมดูล 7: Search & Filter | 20/5/2026 | 27/5/2026 | Developer | In Progress / Partial |
| 6.9 | โมดูล 12: Audit Trail และ Audit Log UI | 19/5/2026 | 25/5/2026 | Developer | Completed |
| 6.10 | Dashboard และ Alerts | 22/5/2026 | 25/5/2026 | Developer | Completed / Partial |
| 7 | ทดสอบระบบภายใน (Feature / Unit / E2E / Manual) | 11/5/2026 | 28/5/2026 | Tester / Developer | In Progress |
| 8 | User Acceptance Test (UAT) | 29/5/2026 | 2/6/2026 | Customer / Tester | Not Started |
| 9 | อบรมผู้ใช้งาน | 4/6/2026 | 5/6/2026 | Project Team | Not Started |
| 10 | ส่งมอบและปิดโครงการ Version 1 | 7/6/2026 | 7/6/2026 | Project Manager | Not Started |
| 11.1 | Phase 2: Approval Workflow | Phase 2 | Phase 2 | Developer | Not Started |
| 11.2 | Phase 2: Reporting / Export PDF-Excel | Phase 2 | Phase 2 | Developer | Not Started |
| 11.3 | Phase 2: Teaching Load / PA Integration เต็มรูปแบบ | Phase 2 | Phase 2 | Developer | Not Started |
| 11.4 | Phase 2: MU-SSO / Email / External API | Phase 2 | Phase 2 | Developer | Not Started |

สถานะที่ใช้ได้ เช่น

- Not Started

- In Progress

- Waiting for Customer

- Completed

- Delayed

# 11. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ

## Project Resources

## 11.1 บุคลากร

### Human Resources

| บทบาท | จำนวนคน | ช่วงเวลาที่ใช้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | ตลอดโครงการ | ..................................... |
| System Analyst | 1 | Phase 2–3 | ..................................... |
| Developer | 2 | Phase 3–5 | ..................................... |
| Tester | 1 | Phase 4-5 | ทดสอบควบคู่การพัฒนาแต่ละ Sprint |
| UI/UX Designer | 1 | Phase 2–3 | ..................................... |
| Technical Support | 1 | Phase 6–7 | ..................................... |

## 11.2 เครื่องมือและเทคโนโลยี

### Tools and Technology

| ประเภท | รายการ |
| --- | --- |
| Programming Language | PHP, JavaScript |
| Framework | Laravel, Blade, Alpine.js |
| Database | MySQL / MariaDB compatible |
| Version Control | Git, GitHub |
| Project Tracking | Trello / Issue Log |
| Communication | LINE, Zoom / Messenger |
| Testing Tool | PHPUnit / Laravel Feature Tests, Playwright E2E, Manual Test |
| Deployment Environment | Local / Test Server; Production to confirm |

# 12. วิธีการดำเนินโครงการ

## Project Approach

โครงการจะดำเนินงานโดยใช้แนวทาง Fast-Track Hybrid Approach (การผสมผสานระหว่าง Waterfall แบบเร่งด่วนและ Agile-lite) โดยมีการแบ่งงานออกเป็นระยะ และมีการตรวจสอบผลส่งมอบในแต่ละระยะร่วมกับผู้ว่าจ้าง

แนวทางหลักของโครงการประกอบด้วย

- เริ่มต้นโครงการและยืนยันขอบเขตงาน

- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน

- จัดทำและอนุมัติ SRS

- ออกแบบระบบและฐานข้อมูล

- พัฒนาระบบตามข้อกำหนด

- ทดสอบระบบภายใน

- ทดสอบร่วมกับผู้ใช้งาน

- ส่งมอบระบบและเอกสาร

- ตรวจรับและปิดโครงการ

# 13. แผนการสื่อสาร

## Communication Plan

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ช่องทางการสื่อสารหลัก | LINE / Zoom |
| การประชุมติดตามงาน | ตามที่ตกลง |
| ผู้เข้าร่วมประชุม | Project Manager, Customer Coordinator, Key Users |
| รายงานความก้าวหน้า | รายงานสถานะงาน ปัญหา ความเสี่ยง และงานถัดไป |
| การแจ้งปัญหาเร่งด่วน | ผ่านช่องทาง Project Manager |
| การอนุมัติเอกสาร | ผ่าน email / เอกสารลงนาม / ระบบเอกสาร |

# 14. แผนการติดตามและควบคุมโครงการ

## Project Monitoring and Control

การติดตามโครงการจะดำเนินการโดย Project Manager ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้

| กิจกรรมติดตาม | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน | รายสัปดาห์ | Project Manager | Progress Report |
| ประชุมติดตามงาน | รายสัปดาห์ / ตามที่ตกลง | Project Manager | Meeting Minutes |
| ตรวจสอบปัญหาและความเสี่ยง | รายสัปดาห์ | Project Manager | Issue Log / Risk Log |
| ตรวจสอบผลส่งมอบ | เมื่อจบแต่ละ phase | Project Manager / Customer | Review Record |
| รายงานสถานะโครงการ | รายสัปดาห์ / รายเดือน | Project Manager | Status Report |

15. แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Management Plan

| Risk ID | ความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางจัดการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Requirements ไม่ชัดเจน | สูง | สูง | สูง | จัดทำ SRS และให้ลูกค้าอนุมัติก่อนพัฒนา | System Analyst |
| R-02 | ลูกค้าให้ข้อมูลล่าช้า | กลาง | สูง | สูง | กำหนดรอบส่งข้อมูลและผู้รับผิดชอบชัดเจน | Project Manager |
| R-03 | ขอบเขตงานเปลี่ยนระหว่างโครงการ | กลาง | สูง | สูง | ใช้ change request | Project Manager |
| R-04 | ระบบเดิมไม่มีข้อมูลทางเทคนิค | กลาง | กลาง | กลาง | ตรวจสอบ technical interface ก่อนยืนยัน design | Developer |
| R-05 | ผู้ใช้งานไม่พร้อมทดสอบระบบ | กลาง | กลาง | กลาง | วางแผน UAT ล่วงหน้า | Customer Coordinator |

ระดับที่ใช้ได้

- โอกาสเกิด: ต่ำ / กลาง / สูง

- ผลกระทบ: ต่ำ / กลาง / สูง

- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ / กลาง / สูง

16. แผนบริหารปัญหา

Issue Management Plan

เมื่อพบปัญหาระหว่างโครงการ ให้บันทึกใน Issue Log และกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไข

| Issue ID | วันที่พบ | รายละเอียดปัญหา | ระดับความรุนแรง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | วันที่ปิด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | .................... | ..................................... | Low / Medium / High | .................... | Open | .................... |
| I-02 | .................... | ..................................... | Low / Medium / High | .................... | In Progress | .................... |

# 17. แผนจัดการการเปลี่ยนแปลง

## Change Management Plan

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อ scope, schedule, budget, requirements หรือ deliverables จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request

ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

- แจ้งคำขอเปลี่ยนแปลง

- วิเคราะห์ผลกระทบต่อขอบเขต เวลา งบประมาณ และความเสี่ยง

- จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

- เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณา

- ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติ

- ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

| CR ID | รายการเปลี่ยนแปลง | ผลกระทบ | ผู้ร้องขอ | สถานะ | วันที่อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | ปรับสถานะ Phase ตามโค้ดปัจจุบัน: Audit Trail, Dashboard/Alerts และ Conflict Check พื้นฐานอยู่ใน Version 1; Approval/Reporting/PA Integration/External Integration อยู่ Phase 2 | Scope / Time / Risk | Project Team | Updated | 25 พฤษภาคม 2569 |

18. แผนควบคุมคุณภาพ

Quality Assurance Plan

โครงการจะควบคุมคุณภาพผ่านการ review, verification, validation และ testing ในแต่ละช่วงของโครงการ

| รายการควบคุมคุณภาพ | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| Review WP-02 Project Plan | ตรวจสอบโดยทีมและผู้ว่าจ้าง | Project Manager | Review Record |
| Review WP-03 SRS | ตรวจสอบความถูกต้องของ requirements | System Analyst / Customer | Approved SRS |
| Review WP-04 Design | ตรวจสอบความสอดคล้องกับ SRS | Project Team | Design Review Record |
| Code Review | ตรวจสอบคุณภาพ source code | Developer | Code Review Record |
| System Testing | ทดสอบตาม test case | Tester | Test Report |
| User Acceptance Test | ทดสอบโดยผู้ใช้งาน | Customer / Tester | UAT Record |
| Final Acceptance | ตรวจรับงานตาม acceptance criteria | Customer Sponsor | Acceptance Record |

# 19. แผนการทดสอบเบื้องต้น

## Preliminary Test Plan

| ประเภทการทดสอบ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Unit Testing | ทดสอบ helper/service เช่น ThaiDate และ logic เฉพาะส่วน | Developer |
| Feature Testing | ทดสอบ Laravel controller, route, validation, RBAC, CRUD, scheduling, conflict, audit และ alerts | Developer / Tester |
| Integration Testing | ทดสอบการทำงานร่วมกันของ module เช่น scheduling window -> course offering -> schedule -> audit | Developer / Tester |
| E2E Testing | ทดสอบ flow สำคัญผ่าน Playwright เช่น login, user management, master data และ course management | Tester |
| System Testing | ทดสอบระบบตาม SRS และ acceptance criteria | Tester |
| User Acceptance Testing | ทดสอบโดยผู้ใช้งานจริงหรือ key users | Customer / Key Users |
| Regression Testing | ทดสอบซ้ำหลังแก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชัน | Tester / Developer |

เกณฑ์เบื้องต้นในการผ่านการทดสอบ

- ฟังก์ชันหลักทำงานได้ตาม SRS

- ไม่พบข้อผิดพลาดระดับ Critical

- ข้อผิดพลาดระดับ Major ได้รับการแก้ไขหรือมี workaround ที่ยอมรับได้

- ผู้ใช้งานหลักสามารถดำเนินกระบวนการสำคัญได้ครบถ้วน

- มีหลักฐานผลการทดสอบใน WP-07 Test Report

# 20. แผนจัดการ Configuration และ Version

## Configuration Management Plan

| รายการ | แนวทางควบคุม |
| --- | --- |
| Source Code | จัดเก็บใน Git repository |
| Document Version | ใช้เลข version เช่น 0.1, 0.2, 1.0 |
| Database Script | จัดเก็บแยกตาม version |
| Release Package | ระบุ release number และวันที่ส่งมอบ |
| Change History | บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง |
| Backup | สำรองข้อมูลตามรอบที่กำหนด |

ตัวอย่างการตั้งชื่อ version

| ประเภท | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| Draft | v0.1, v0.2 |
| Approved | v1.0 |
| Revised Approved | v1.1 |
| Major Change | v2.0 |

# 21. แผนการส่งมอบและติดตั้งระบบ

## Delivery and Deployment Plan

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ | Development / Test / Staging |
| สภาพแวดล้อมสำหรับใช้งานจริง | Production |
| ผู้รับผิดชอบการติดตั้ง | ............................................................... |
| ผู้จัดเตรียม server หรือ cloud | ............................................................... |
| วิธีส่งมอบ | Source code / Installation package / Docker image / อื่น ๆ |
| เอกสารประกอบ | User Manual, Installation Guide, Test Report |
| วันส่งมอบโดยประมาณ | ............................................................... |

22. แผนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

Training Plan

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มผู้เข้าอบรม | ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้บริหาร |
| รูปแบบการอบรม | Onsite / Online / Hybrid |
| ระยะเวลา | ............................................................... |
| เนื้อหาการอบรม | การเข้าใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล การอนุมัติ การออกรายงาน |
| เอกสารประกอบ | WP-08 User Manual / Operation Guide |
| ผู้รับผิดชอบ | ............................................................... |

# 23. เกณฑ์การยอมรับผลส่งมอบ

## Deliverable Acceptance Criteria

| Work Product | เกณฑ์การยอมรับ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| WP-02 Project Plan | มีขอบเขต แผนงาน บทบาท ระยะเวลา และแนวทางควบคุมโครงการครบถ้วน | Customer Sponsor |
| WP-03 SRS | สะท้อนความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยืนยันจากลูกค้า | Customer Representative |
| WP-04 Design Document | สอดคล้องกับ SRS และสามารถใช้พัฒนาระบบได้ | Project Manager |
| WP-05 Software Components | ทำงานตาม requirements ที่กำหนด | Project Manager |
| WP-07 Test Report | แสดงผลการทดสอบและสถานะข้อผิดพลาดชัดเจน | Customer Representative |
| WP-09 Software Delivery Package | มีระบบ เอกสาร และไฟล์ส่งมอบครบถ้วน | Customer Representative |
| WP-10 Acceptance Record | ลูกค้าตรวจรับและลงนามยอมรับงาน | Customer Sponsor |

24. เงื่อนไขสำคัญของโครงการ

Project Conditions

- ผู้ว่าจ้างต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักของโครงการ

- ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผู้ให้ข้อมูลตามเวลาที่ตกลง

- การเปลี่ยนแปลง requirement หลังอนุมัติ SRS ต้องดำเนินการผ่าน change request

- ระยะเวลาโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีความล่าช้าจากการรอข้อมูลหรือการอนุมัติ

- การพัฒนาระบบจะอ้างอิงจาก SRS ที่ได้รับอนุมัติเป็นหลัก

- การตรวจรับงานจะอ้างอิง acceptance criteria ที่ระบุในเอกสารนี้และ WP-01

# 25. การอนุมัติแผนโครงการ

## Approval

เอกสารแผนบริหารโครงการฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ควบคุมคุณภาพ และส่งมอบผลงานตามขอบเขตที่ตกลงไว้

## ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ: ...............................................................
ชื่อ-นามสกุล: ...............................................................
ตำแหน่ง: ...............................................................
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่: ...............................................................

## ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ: ...............................................................
ชื่อ-นามสกุล: ...............................................................
ตำแหน่ง: ...............................................................
หน่วยงาน: บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จํากัด
วันที่: ...............................................................