TPSS — Product Backlog

Teaching & Practicum Scheduling System  |  ระบบจัดตารางสอนและฝึกปฏิบัติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง: WP-02 Project Plan v1.0   |   Project Schedule: 25 เม.ย. – 7 มิ.ย. 2569   |   เวอร์ชัน: 2.1   |   วันที่: 6 พ.ค. 2569

1. ภาพรวมโครงการ

| ชื่อระบบ | Teaching & Practicum Scheduling System (TPSS) |
| --- | --- |
| ลูกค้า | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ผู้พัฒนา | ราชันย์ พิพัฒน์ และทีม |
| ระยะเวลา | 25 เม.ย. 2569 – 7 มิ.ย. 2569 (6 สัปดาห์) |
| จำนวน Sprint | 7 Sprints (Phase 1 / Version 1.0) + 5 Sub-Sprints (Phase 2 / Version 2.0) |
| Story Points รวม | 278 SP ¦ 60 User Stories |
| Version ที่กำลังพัฒนา | Version 1.0 — Phase 1 (7 Sprints, 191 SP) |

2. สถานะ Phase (ณ 6 พ.ค. 2569)

| Phase | ชื่อ | ช่วงวันที่ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Initiation | 25–29 เม.ย. 2569 | ✅ เสร็จแล้ว |
| Phase 2 | Requirements | 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2569 | 🔄 กำลังแก้ไข (วันสุดท้าย) |
| Phase 3 | Design | 4–8 พ.ค. 2569 | 🔄 กำลังดำเนินการ |
| Phase 4–5 | Development | 11–28 พ.ค. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| Phase 5 | Testing | 11 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| Phase 6 | Deployment | 4–5 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| Phase 7 | Closure | 7 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |

3. บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

ระบบมี 5 บทบาทเท่านั้น — ไม่มี Role นักศึกษาในระบบนี้

| # | Role | สิทธิ์การเข้าถึง | หน้าที่หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Admin (ผู้ดูแลระบบ) | Read + Write ทุกส่วน | จัดการ Master Data, จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน, Admin Override แก้ไขตารางแทน Course Head ได้ |
| 2 | Support Staff (เจ้าหน้าที่) | Read + Write (ตาราง + Master Data) | กรอกข้อมูลพื้นฐาน, ทำงานร่วมกับ Course Head บันทึกตารางสอน/ฝึกปฏิบัติ, ออกรายงาน |
| 3 | Course Head / Maker (หัวหน้าวิชา) | Read + Write (ตาราง) | ทำงานร่วมกับ Support Staff สร้าง/แก้ไขตาราง, ตรวจสอบ Conflict/Warning, ส่งขออนุมัติให้ผู้บริหาร |
| 4 | Executive / Approver (ผู้บริหาร) | Read-only ทั้งหมด + Approve/Reject เท่านั้น | ดูตารางทั้งหมด (View All), อนุมัติ/ตีกลับตารางที่ Course Head ส่งมา — ไม่สามารถสร้าง/แก้ไขข้อมูลได้ |
| 5 | Instructor (อาจารย์ผู้สอน) | Read-only (เฉพาะของตัวเอง) | ดูตารางสอนและภาระงานของตนเองเท่านั้น, รับการแจ้งเตือนเมื่อตารางเปลี่ยน |

ความสัมพันธ์ระหว่าง Role ที่สำคัญ:

• Support Staff ↔ Course Head: ทำงานร่วมกันในการบันทึกและจัดตารางสอน/ฝึกปฏิบัติ

• Course Head → Executive: Course Head ส่งตารางขออนุมัติ → Executive พิจารณา Approve หรือ Reject

• Executive vs Instructor: ทั้งสองเป็น viewer แต่ Executive เห็นตารางทั้งหมดและมีสิทธิ์ Approve/Reject ส่วน Instructor เห็นเฉพาะตารางตนเอง

4. Epic & Module Summary

| Module | ชื่อ | Sprint | วันที่ | SP | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Phase 1 — Version 1.0 (กำลังพัฒนา) ¦ 191 SP |  |  |  |  |  |
| M10 | Login & RBAC | Sprint 1 | 11–12 พ.ค. | 24 | High |
| M1 | Master Data Management | Sprint 2 | 13–15 พ.ค. | 41 | High |
| M2 | Course Management | Sprint 3 | 18–19 พ.ค. | 19 | High |
| M3 | Schedule Management | Sprint 4 | 20–22 พ.ค. | 41 | High |
| M4 | Conflict Checking | Sprint 5 | 21–26 พ.ค. | 29 | High |
| M8 | Views & Calendar | Sprint 6 | 22–26 พ.ค. | 24 | Medium |
| M7 | Search & Filter | Sprint 7 | 20–27 พ.ค. | 13 | Medium |
| 🔵 Phase 2 — Version 2.0 (Future Release) ¦ 87 SP |  |  |  |  |  |
| M11 | Approval Workflow | Sub-Sprint 1 | Phase 2 | 19 | Medium |
| M12 | Audit Trail | Sub-Sprint 2 | Phase 2 | 15 | Medium |
| M5 | Smart Warning System | Sub-Sprint 3 | Phase 2 | 18 | Medium |
| M6 | Workload Management | Sub-Sprint 4 | Phase 2 | 16 | Medium |
| M9 | Reporting | Sub-Sprint 5 | Phase 2 | 19 | Low |

5. Backlog รายละเอียด — Phase 1 (Version 1.0)

EPIC: M10 — Authentication & Role-Based Access Control (RBAC)

Sprint 1  |  11–12 พ.ค. 2569  |  24 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M10-01 | As a System Admin, I want to log in securely | High | 3 |
| M10-02 | As a user, I want the system to redirect me to my role-specific dashboard | High | 2 |
| M10-03 | As a System Admin, I want to create/edit user accounts and assign roles | High | 5 |
| M10-04 | [v2.1] As a System Admin, I want to define exactly 5 roles: System Admin, Support Staff, Course Head, Executive, Instructor (no Student role) | High | 3 |
| M10-05 | As the system, I want to restrict page/function access based on the user's role (Executive = view-all + approve only; Instructor = view-own only) | High | 5 |
| M10-06 | As a user, I want to change my own password | Medium | 2 |
| M10-07 | As a System Admin, I want to activate/deactivate user accounts | Medium | 2 |
| M10-08 | As a user, I want the session to expire after inactivity | Medium | 2 |

| รวม Story Points: |  |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M10

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M10-01 | 3 | ฟอร์ม login + validation + hash password comparison |
| M10-02 | 2 | Logic redirect ตาม role หลัง login สำเร็จ — ต่อเนื่องจาก M10-01 |
| M10-03 | 5 | CRUD user account + กำหนด role + validation ห้าม duplicate — กระทบหลาย entity |
| M10-04 | 3 | กำหนด 5 roles พร้อม permission matrix ต่อ route/page — ต้องออกแบบ data model สิทธิ์ |
| M10-05 | 5 | Middleware ตรวจสิทธิ์ทุก route — ครอบคลุมทุก module (Executive view-all+approve, Instructor view-own) |
| M10-06 | 2 | ฟอร์มเปลี่ยน password + current password verify |
| M10-07 | 2 | Toggle flag active/inactive — เปลี่ยน field เดียวใน DB |
| M10-08 | 2 | Session timeout config + redirect — ตั้งค่า middleware session |

EPIC: M1 — Master Data Management

Sprint 2  |  13–15 พ.ค. 2569  |  41 SP

M1.1 ข้อมูลวิชา (Subject)

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | As a Support Staff, I want to manage subjects (code, name TH/EN, credit, lecture hours, lab hours) | High | 5 |
| M1-02 | As a Support Staff, I want to search and filter subjects by code, name, department | Medium | 2 |
| M1-03 | As a Support Staff, I want to import subjects from Excel/CSV template | Low | 3 |

M1.2 ข้อมูลอาจารย์ (Instructor)

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-04 | As a Support Staff, I want to manage instructor records (name, department, title, teaching quota) | High | 5 |
| M1-05 | As a Support Staff, I want to set available/unavailable time slots per instructor | Medium | 3 |
| M1-06 | As a Support Staff, I want to import instructor data from HR/Excel | Low | 3 |

M1.3 ข้อมูลห้องเรียน / สถานที่ (Room)

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-07 | As a Support Staff, I want to manage rooms (code, name, building, capacity, equipment type) | High | 5 |
| M1-08 | As a Support Staff, I want to mark a room as active/inactive or under maintenance | Medium | 2 |
| M1-09 | As a Support Staff, I want to filter rooms by building, capacity, type | Medium | 2 |

M1.4 ข้อมูลปีการศึกษา / ภาคการศึกษา

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-10 | As a System Admin, I want to create and manage academic years and semesters | High | 3 |
| M1-11 | As a System Admin, I want to set the active semester | High | 2 |

M1.5 ข้อมูลนักศึกษา / หลักสูตร

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-12 | As a Support Staff, I want to manage student groups/sections (year, program, student count) | High | 3 |
| M1-13 | As a Support Staff, I want to define clinical/practicum sites (แหล่งฝึก) | Medium | 3 |

| รวม Story Points: |  |  | 41 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M1

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M1-01 | 5 | CRUD วิชา full form (หลายฟิลด์: code, name TH/EN, credit, hours) + validation ซ้ำ |
| M1-02 | 2 | Search/filter วิชา — query DB + UI filter |
| M1-03 | 3 | Import Excel/CSV — parse template + validate + bulk insert มี error handling |
| M1-04 | 5 | CRUD อาจารย์ full form + teaching quota logic |
| M1-05 | 3 | กำหนด time slot ว่าง/ไม่ว่างต่อ instructor — ต้องสร้าง availability model |
| M1-06 | 3 | Import HR/Excel — map กับ instructor schema |
| M1-07 | 5 | CRUD ห้อง full form (code, building, capacity, equipment) + validation |
| M1-08 | 2 | Toggle สถานะ active/inactive/maintenance |
| M1-09 | 2 | Filter ตาม building/capacity/type — UI filter + query |
| M1-10 | 3 | CRUD ปีการศึกษา/ภาคเรียน + date range + validation ซ้อน |
| M1-11 | 2 | Set active semester — toggle + deactivate semester อื่นก่อน |
| M1-12 | 3 | Manage student group/section — CRUD + link กับ program |
| M1-13 | 3 | กำหนด practicum sites — CRUD พร้อม location/capacity |

EPIC: M2 — Course Management

Sprint 3  |  18–19 พ.ค. 2569  |  19 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-01 | As a Support Staff, I want to create course offerings per semester (link subject, section, instructor) | High | 5 |
| M2-02 | As a Support Staff, I want to assign one or more instructors to a course offering | High | 3 |
| M2-03 | As a Support Staff, I want to specify lecture and lab hours separately | High | 3 |
| M2-04 | As a Support Staff, I want to mark a course as requiring practicum rotation | Medium | 2 |
| M2-05 | As a Support Staff, I want to set prerequisites for a course | Low | 3 |
| M2-06 | As a Support Staff, I want to view all course offerings for the current semester | Medium | 2 |
| M2-07 | As a Support Staff, I want to archive a course offering | Low | 1 |

| รวม Story Points: |  |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M2

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M2-01 | 5 | CRUD course offering full form — link หลาย entity (subject, semester, section) |
| M2-02 | 3 | Assign instructors multiple ต่อ 1 offering — many-to-many + role_in_course |
| M2-03 | 3 | ระบุ lecture/lab hours แยก — ผูกกับ schedule validation ใน M4 |
| M2-04 | 2 | Flag practicum rotation — เพิ่ม field ใน course_offering |
| M2-05 | 3 | Prerequisites — self-join table course_prerequisites |
| M2-06 | 2 | List view + filter ตาม semester — query ตรงไปตรงมา |
| M2-07 | 1 | Archive flag — soft delete เดียว |

EPIC: M3 — Schedule Management (ตารางสอน / ตารางฝึกปฏิบัติ)

Sprint 4  |  20–22 พ.ค. 2569  |  41 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | As a Course Head/Staff, I want to create a teaching schedule entry | High | 8 |
| M3-02 | As a Course Head/Staff, I want to drag-and-drop schedule blocks | Medium | 5 |
| M3-03 | As a Course Head/Staff, I want to create recurring schedule blocks | High | 5 |
| M3-04 | As a Course Head/Staff, I want to create practicum rotation schedules | High | 8 |
| M3-05 | As a Course Head/Staff, I want to assign student groups to practicum sites | High | 5 |
| M3-06 | As a Course Head/Staff, I want to edit an existing schedule entry | High | 3 |
| M3-07 | As a Course Head/Staff, I want to delete a schedule entry | High | 2 |
| M3-08 | As a Course Head/Staff, I want to copy schedule from a previous semester | Low | 5 |

| รวม Story Points: |  |  | 41 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M3

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M3-01 | 8 | สร้าง schedule entry — form ซับซ้อน (วิชา, อาจารย์ pool, ห้อง, กลุ่ม, วัน/เวลา, activity type) + conflict check ทันที |
| M3-02 | 5 | Drag-and-drop — ต้องใช้ JS library + update DB เมื่อ drop + re-check conflict |
| M3-03 | 5 | Recurring blocks — loop สร้าง schedule หลาย slot ตาม pattern (ทุกสัปดาห์/ทุก 2 สัปดาห์) |
| M3-04 | 8 | Practicum rotation — สร้าง series ที่กลุ่มหมุนเวียน สถานที่ต่างกัน — ซับซ้อนที่สุดใน M3 |
| M3-05 | 5 | Assign student groups ไปยัง practicum sites — many-to-many + rotation logic |
| M3-06 | 3 | Edit schedule entry — ตรวจ conflict ใหม่หลังแก้ |
| M3-07 | 2 | Delete entry + cascade ลบ conflict record ที่เกี่ยวข้อง |
| M3-08 | 5 | Copy from semester เก่า — clone records + update date offset |

EPIC: M4 — Conflict Checking

Sprint 5  |  21–26 พ.ค. 2569  |  29 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-01 | As the system, I want to detect instructor double-booking | High | 5 |
| M4-02 | As the system, I want to detect room double-booking | High | 5 |
| M4-03 | As the system, I want to detect student section overlaps | High | 5 |
| M4-04 | As a Course Head/Staff, I want to see a conflict detail dialog | High | 3 |
| M4-05 | As a Course Head/Staff, I want to highlight conflicting blocks in red | Medium | 3 |
| M4-06 | As a Course Head/Staff, I want to run a full conflict scan | Medium | 3 |
| M4-07 | As the system, I want to suggest alternative room/time | Low | 5 |

| รวม Story Points: |  |  | 29 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M4

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M4-01 | 5 | ตรวจ instructor double-booking โดยใช้ Global Instructor ID ข้ามทุกวิชาในคณะ |
| M4-02 | 5 | ตรวจ room double-booking — overlap query ตาม date/time range |
| M4-03 | 5 | ตรวจ section overlap — นักศึกษากลุ่มเดียวกันมีสองกิจกรรมพร้อมกัน |
| M4-04 | 3 | Dialog แสดง conflict detail — แสดง 2 slots ที่ซ้อนทับ + วิธีแก้ |
| M4-05 | 3 | Highlight สีแดงบน schedule grid — ต้องเชื่อม conflict state กับ view component |
| M4-06 | 3 | Full scan ทุก schedule ในวิชา — batch query + aggregate results |
| M4-07 | 5 | AI-suggest alternative room/time — heuristic search หา slot ว่างที่เหมาะสม |

EPIC: M8 — Views & Calendar

Sprint 6  |  22–26 พ.ค. 2569  |  24 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-01 | As a user, I want to view a weekly schedule grid (Mon–Fri, period 1–N) | High | 5 |
| M8-02 | As a user, I want to switch view (All, By Instructor, By Room, By Section) | High | 5 |
| M8-03 | As an Instructor, I want to view my own personal teaching schedule (read-only, own schedule only) | Medium | 3 |
| M8-03b | [v2.1 NEW] As an Executive, I want to view all schedules across all courses/instructors/rooms (read-only, View All) | Medium | 3 |
| M8-04 | As a user, I want to switch between weekly/monthly/semester views | Medium | 5 |
| M8-05 | As a user, I want to print/export the calendar view to PDF | Medium | 3 |
| M8-06 | As a user, I want each schedule block color-coded by subject/department | Medium | 3 |

| รวม Story Points: |  |  | 27 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M8

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M8-01 | 5 | Weekly grid view — component ซับซ้อน: แกน X=วัน, แกน Y=คาบ, render blocks ทับซ้อนได้ |
| M8-02 | 5 | Switch view (All/Instructor/Room/Section) — เปลี่ยน data source + re-render grid ทั้งหมด |
| M8-03 | 3 | Personal schedule สำหรับ Instructor — filter by user + read-only view |
| M8-03b | 3 | Executive View All — ดูตารางทุกวิชาแบบ read-only (ไม่มีปุ่ม edit ใดๆ) |
| M8-04 | 5 | Weekly/Monthly/Semester view toggle — ต้องสร้าง 3 layout component แยกกัน |
| M8-05 | 3 | Print/Export PDF — browser print CSS หรือ library แปลง HTML→PDF |
| M8-06 | 3 | Color-coded chip — กำหนดสีตาม subject/department + legend |

EPIC: M7 — Search & Filter

Sprint 7  |  20–27 พ.ค. 2569  |  13 SP

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-01 | As a user, I want to search schedules by subject name/code | Medium | 2 |
| M7-02 | As a user, I want to search schedules by instructor name | Medium | 2 |
| M7-03 | As a user, I want to search schedules by room name/code | Medium | 2 |
| M7-04 | As a user, I want to filter the schedule by day/time period | Medium | 2 |
| M7-05 | As a user, I want to filter by department/program | Low | 2 |
| M7-06 | As a user, I want search results highlighted on the schedule grid | Low | 3 |

| รวม Story Points: |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M7

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M7-01 | 2 | ค้นหาตาม subject — WHERE LIKE query + แสดงผล list |
| M7-02 | 2 | ค้นหาตาม instructor — เหมือน M7-01 ต่าง entity |
| M7-03 | 2 | ค้นหาตาม room — เหมือน M7-01 ต่าง entity |
| M7-04 | 2 | Filter ตามวัน/คาบ — dropdown filter + re-query |
| M7-05 | 2 | Filter ตาม department/program — เพิ่ม join กับ department table |
| M7-06 | 3 | Highlight ผลลัพธ์บน grid — เชื่อม search state กับ schedule grid component |

6. Backlog รายละเอียด — Phase 2 (Version 2.0 / Future Release)

EPIC: M11 — Approval Workflow

Sub-Sprint 1  |  Phase 2

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M11-01 | As a Course Head, I want to submit the draft schedule for Executive approval | Medium | 5 |
| M11-02 | [v2.1] As an Executive, I want to view the submitted schedule and supporting data before deciding | Medium | 3 |
| M11-03 | [v2.1] As an Executive, I want to approve the schedule → status changes to Published | Medium | 3 |
| M11-04 | [v2.1] As an Executive, I want to reject with a written comment → schedule is sent back to Course Head | Medium | 3 |
| M11-05 | As a Course Head, I want to receive a notification upon approval/rejection | Low | 3 |
| M11-06 | As a System Admin, I want to view the approval status of all schedules | Medium | 2 |

| รวม Story Points: |  |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M11

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M11-01 | 5 | Submit draft — เปลี่ยน status เป็น pending_approval + lock schedule ไม่ให้แก้ + notify Executive |
| M11-02 | 3 | Executive ดู submitted schedule — read-only view พร้อม context (กิจกรรม, กลุ่ม, conflict ที่ค้างอยู่) |
| M11-03 | 3 | Approve — เปลี่ยน status เป็น published + unlock สำหรับทุก role ดูได้ |
| M11-04 | 3 | Reject + comment — เปลี่ยน status กลับ revised + บันทึก rejection reason + notify Course Head |
| M11-05 | 3 | Notification เมื่อ approved/rejected — in-app notification + email (optional) |
| M11-06 | 2 | ดู approval status ทุก schedule — list view + status badge filter |

EPIC: M12 — Audit Trail

Sub-Sprint 2  |  Phase 2

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M12-01 | As the system, I want to log every create/update/delete action | Medium | 5 |
| M12-02 | As a System Admin, I want to view the audit log (timestamp, user, action, before/after values) | Medium | 5 |
| M12-03 | As a System Admin, I want to filter the audit log by date/user/action | Medium | 3 |
| M12-04 | As a System Admin, I want to export the audit log to Excel | Low | 2 |

| รวม Story Points: |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M12

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M12-01 | 5 | Auto-log ทุก action — Laravel Observer/Event ครอบคลุมทุก model + JSON snapshot ก่อน-หลัง |
| M12-02 | 5 | ดู audit log พร้อม before/after diff — UI diff view + pagination |
| M12-03 | 3 | Filter log ตาม date/user/action — date range picker + multi-filter |
| M12-04 | 2 | Export log ไป Excel — serialize + Excel library |

EPIC: M5 — Smart Warning System

Sub-Sprint 3  |  Phase 2

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-01 | As the system, I want to warn when instructor hours exceed quota | Medium | 5 |
| M5-02 | As the system, I want to warn when instructor hours are below minimum | Medium | 3 |
| M5-03 | As the system, I want to warn when room capacity is exceeded | Medium | 3 |
| M5-04 | As the system, I want to warn when a course has no schedule | Medium | 3 |
| M5-05 | As a user, I want warnings to appear as a badge (non-blocking) | Low | 2 |
| M5-06 | As a Course Head/Staff, I want to dismiss individual warnings | Low | 2 |

| รวม Story Points: |  |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M5

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M5-01 | 5 | Warning ชั่วโมงสอนเกิน quota — aggregate query รวมชั่วโมงต่ออาจารย์ + compare กับ quota ใน M1 |
| M5-02 | 3 | Warning ชั่วโมงสอนต่ำกว่า minimum — logic เดียวกับ M5-01 threshold ต่างทิศ |
| M5-03 | 3 | Warning capacity ห้องเกิน — join schedule + room capacity + section student count |
| M5-04 | 3 | Warning course ยังไม่มีตาราง — LEFT JOIN course_offerings กับ schedules หา orphan records |
| M5-05 | 2 | Warning badge/panel ไม่ blocking — UI component แสดง warning list |
| M5-06 | 2 | Dismiss warning รายตัว — mark as dismissed + hide จาก list |

EPIC: M6 — Workload Management

Sub-Sprint 4  |  Phase 2

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M6-01 | As a Course Head/Staff, I want to view each instructor's lecture/lab hours | Medium | 5 |
| M6-02 | As a Course Head/Staff, I want to view a workload summary table | Medium | 3 |
| M6-03 | As a Course Head/Staff, I want to see a workload bar chart (used vs quota) | Low | 3 |
| M6-04 | As a Course Head/Staff, I want to track practicum supervision hours separately | Medium | 3 |
| M6-05 | As a System Admin, I want to export workload data to Excel | Low | 2 |

| รวม Story Points: |  |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M6

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M6-01 | 5 | Workload per instructor ต่อสัปดาห์/semester — aggregate query ซับซ้อน: SUM hours GROUP BY instructor+period |
| M6-02 | 3 | Workload summary table ทั้ง department — query รวม + sort + compare กับ quota |
| M6-03 | 3 | Bar chart used vs quota — visualize ด้วย Chart.js |
| M6-04 | 3 | Track practicum supervision แยกจาก lecture — เพิ่ม category field + aggregate แยกประเภท |
| M6-05 | 2 | Export workload ไป Excel — serialize + Excel library |

EPIC: M9 — Reporting

Sub-Sprint 5  |  Phase 2

| ID | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| M9-01 | As a Support Staff, I want to generate an instructor's schedule report | Medium | 5 |
| M9-02 | As a Support Staff, I want to generate a room schedule report | Medium | 5 |
| M9-03 | As a Support Staff, I want to generate a room utilization report | Low | 3 |
| M9-04 | As a System Admin, I want to generate a department schedule summary | Medium | 3 |
| M9-05 | As a Support Staff, I want to export any report to Excel/PDF | Medium | 3 |

| รวม Story Points: |  |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- |

SP Breakdown — M9

| ID | SP | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| M9-01 | 5 | รายงานตารางสอนรายบุคคล (PDF) — query + format layout + PDF rendering |
| M9-02 | 5 | รายงานตารางรวมแยกตามห้อง — complex query group by room + layout multi-page |
| M9-03 | 3 | Room utilization — aggregate: used hours / total available hours per room |
| M9-04 | 3 | Department-level summary — query รวมหลาย instructor + section ใน department เดียว |
| M9-05 | 3 | Export ทุก report ไป Excel/PDF — library + file download response |

7. Sprint Summary

🔴 Phase 1 — Version 1.0  (รวม 191 SP)

| Sprint | วันที่ | Module / ชื่อ | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 11–12 พ.ค. | M10 — Login & RBAC | 24 |
| Sprint 2 | 13–15 พ.ค. | M1 — Master Data Management | 41 |
| Sprint 3 | 18–19 พ.ค. | M2 — Course Management | 19 |
| Sprint 4 | 20–22 พ.ค. | M3 — Schedule Management | 41 |
| Sprint 5 | 21–26 พ.ค. | M4 — Conflict Checking | 29 |
| Sprint 6 | 22–26 พ.ค. | M8 — Views & Calendar | 24 |
| Sprint 7 | 20–27 พ.ค. | M7 — Search & Filter | 13 |
| รวม Phase 1 | 11–28 พ.ค. | 7 Sprints | 191 |

🔵 Phase 2 — Version 2.0  (รวม 87 SP)

| Sprint | วันที่ | Module / ชื่อ | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub-Sprint 1 | Phase 2 | M11 — Approval Workflow | 19 |
| Sub-Sprint 2 | Phase 2 | M12 — Audit Trail | 15 |
| Sub-Sprint 3 | Phase 2 | M5 — Smart Warning System | 18 |
| Sub-Sprint 4 | Phase 2 | M6 — Workload Management | 16 |
| Sub-Sprint 5 | Phase 2 | M9 — Reporting | 19 |
| รวม Phase 2 | — | 5 Sub-Sprints | 87 |

| รวมทั้งโครงการ: 278 Story Points ¦ 60 User Stories | Phase 1 (191) + Phase 2 (87) = 278 SP |
| --- | --- |

8. Non-Sprint Backlog (Pre-Development Tasks)

| ID | Task | Phase | กำหนดเสร็จ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-02 | จัดทำ Project Plan & WBS | Phase 2 | 1 พ.ค. 2569 | ✅ เสร็จแล้ว |
| WP-03 | จัดทำ & อนุมัติ SRS | Phase 2 | 6 พ.ค. 2569 | 🔄 กำลังดำเนินการ |
| DS-01 | ออกแบบ Flowchart / Module Diagram | Phase 3 | 6 พ.ค. 2569 | ✅ เสร็จแล้ว |
| DS-02 | ออกแบบ UI Mock Up | Phase 3 | 8 พ.ค. 2569 | 🔄 กำลังดำเนินการ |
| TS-01 | System & Integration Testing | Phase 5 | 1 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| TS-02 | User Acceptance Test (UAT) | Phase 5 | 3 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| DP-01 | อบรมผู้ใช้งาน | Phase 6 | 5 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |
| CL-01 | ส่งมอบ & ปิดโครงการ (v1) | Phase 7 | 7 มิ.ย. 2569 | ยังไม่เริ่ม |

9. Definition of Done (DoD)

| ✅ | Code สมบูรณ์และผ่าน unit test |
| --- | --- |
| ✅ | ผ่าน code review |
| ✅ | ทดสอบ UI บน Chrome / Edge |
| ✅ | ไม่มี conflict ที่ยังไม่ได้แก้ไข |
| ✅ | บันทึกผลใน System Test Checklist |
| ✅ | เอกสาร (SRS / User Manual) อัปเดตแล้ว (ถ้าเกี่ยวข้อง) |

10. ผู้จัดทำ

ราชันย์ พิพัฒน์ และทีม

อ้างอิง: WP-02_Project-Plan_ProjectName_v1.0  |  รายละเอียดระบบจัดตารางสอน_V1

สร้าง: 30 เม.ย. 2569  |  อัปเดตล่าสุด: 6 พ.ค. 2569  |  เวอร์ชัน: 2.1