## TestCase_Master
TC | Category | Related Requirement | Module | Test Objective | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Test Type
TC-01 | Functional | M1 - จัดการรายวิชา (Master Data) | Master Data Management | สร้าง/แก้ไขรายวิชา และกันรหัสวิชาซ้ำในหลักสูตรเดียวกัน | เข้าระบบด้วยสิทธิ์ Admin/Staff | 1) เปิด Master Data > รายวิชา`n2) เพิ่มรายวิชา กรอกรหัส/ชื่อ/หน่วยกิต/หลักสูตร`n3) บันทึก`n4) เพิ่มอีกวิชาด้วยรหัสซ้ำ (whitespace-insensitive) | วิชาแรกบันทึกสำเร็จ · วิชาที่รหัสซ้ำถูกปฏิเสธพร้อมข้อความไทย | High | Functional
TC-02 | Functional | M1 - หลักสูตร + versioning | Master Data Management | โคลนหลักสูตรข้ามปี (2569->2574) ไม่กระทบของเดิม | มีหลักสูตร active | 1) เลือกหลักสูตร`n2) Clone เป็นปีใหม่`n3) ตรวจ metadata + วิชาที่ลอกมา | หลักสูตรใหม่ถูกสร้างพร้อม metadata ครบ ของเดิมไม่เปลี่ยน | Medium | Functional
TC-03 | Functional | M2 - เปิดช่วงจัดตาราง | Course Management | เปิด scheduling phase แล้ว auto-create offering ของทุกวิชาใน active curriculum | Admin · เคลียร์ critical alerts หมด | 1) Settings > ปีการศึกษา`n2) เปิดช่วงจัดตาราง`n3) ตรวจ offering ที่ถูกสร้าง | สร้าง course_offering ราย-ปีครบทุกวิชา active · phase=scheduling | High | Functional
TC-04 | Functional | M3 - สร้างกิจกรรมตารางสอน | Schedule Management | สร้าง slot (วัน/เวลา/ห้อง/ผู้สอน/กลุ่ม/ประเภท) | phase=scheduling · มี offering | 1) เปิดหน้าจัดตาราง`n2) เพิ่มกิจกรรม กรอกข้อมูลครบ`n3) บันทึก | slot ถูกบันทึก · ผูก schedule_instructors + student_groups · ติด term ตาม start_date | High | Functional
TC-05 | Functional | M4 - ตรวจการชน | Conflict Checking | ตรวจ instructor/room/group overlap ในวิชา + ข้ามวิชา | มี slot อยู่ก่อน | 1) สร้าง slot ที่ผู้สอน/ห้อง/กลุ่มชนกับที่มีอยู่`n2) บันทึก | ระบบบล็อก + แสดงรายการชน (instructor/room/group) ข้ามวิชาผ่าน ScheduleConflictChecker | High | Functional
TC-06 | Security | M10 - RBAC + บัญชี | User and Role Management | 5 roles เห็นเฉพาะสิทธิ์ตน + force logout เมื่อบัญชีถูกปิด | มีผู้ใช้ทุก role | 1) login แต่ละ role`n2) ตรวจเมนู/หน้าที่เข้าได้`n3) ปิดบัญชีระหว่างใช้งาน | เห็นเฉพาะเมนูตามสิทธิ์ · บัญชีถูกปิดถูก force logout (เว็บ redirect, AJAX 401) | High | Security
TC-07 | System/UI | M1 - ปฏิทินการศึกษา (V4) | Academic Calendar | ปฏิทินกลางของคณะ + ปฏิทินแยกตามหลักสูตร/ชั้นปี (inheritance 3 ชั้น) | มีปีการศึกษาปัจจุบัน | 1) ตั้งปฏิทินกลาง (เทอม/สอบ)`n2) ตั้ง override รายหลักสูตร/ชั้นปี`n3) ตรวจสถานะ ตั้งค่าแล้ว/ใช้ปฏิทินกลาง | ชั้นปีไม่ตั้ง->ใช้ของหลักสูตร->ใช้ปฏิทินกลาง · save/ลบ ถูกต้อง | High | System / UI
TC-08 | Integration | M1 - วันหยุดราชการ | Holiday Module | ดึงวันหยุดอัตโนมัติจาก Google Thai ICS ตอนตั้งปี | มีปีการศึกษา · อินเทอร์เน็ต | 1) สร้าง/แก้ปีการศึกษา`n2) ตรวจวันหยุดที่ดึงมา`n3) กดดึงซ้ำ | ดึงวันหยุด source=google ตามช่วงปี · fail-safe ไม่พัง flow · คงของ manual | Medium | Integration
TC-09 | Functional | M6 - PA self-service (V4) | Workload / PA | อาจารย์กรอกสัดส่วน PA เอง (รวม 100% + min/max ตามกลุ่ม) | login instructor · มีรอบ PA | 1) เปิดหน้าภาระงาน`n2) กรอก t/r/s/c/o`n3) บันทึก | รวม=100 บันทึกได้ · ออกนอก [min,max] หรือ !=100 แจ้งเตือน | High | Functional
TC-10 | Functional | M1 - นำเข้าผู้ใช้ CSV | User Management | นำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV + กัน role แปลกปลอม | Admin | 1) admin/users กดนำเข้าจากไฟล์`n2) อัปโหลด CSV UTF-8`n3) ตรวจผล | modal เปิด · import สำเร็จ · role นอก allowlist ถูกปฏิเสธรายแถว | Medium | Functional
TC-11 | System/UI | NFR - i18n | Localization | ข้อความ validation แสดงเป็นภาษาไทย | - | 1) ส่งฟอร์มผิดเงื่อนไข (เว้น required)`n2) ดูข้อความ | ข้อความเป็นไทย เช่น ...จำเป็นต้องกรอก ไม่ใช่ The ... field is required | Medium | System / UI
TC-12 | Security | M12 - Audit Trail | Audit Module | บันทึกประวัติ + ปกปิดข้อมูลอ่อนไหว | มีการกระทำในระบบ | 1) สลับบทบาท / จัดการวันหยุด / สร้างผู้ใช้`n2) ดู audit log | มี log ครบ (ใคร/เมื่อ/อะไร) · password/token เป็น [REDACTED] ทุกชั้น | High | Security
TC-13 | Functional | M3 - คัดลอกกิจกรรม | Schedule Management | คัดลอกกิจกรรมแบบยืดหยุ่น (รายวัน/ช่วงวันที่) | มีกิจกรรมต้นทาง | 1) เปิดคัดลอกกิจกรรม`n2) เลือกช่วงวันที่ปลายทาง`n3) คัดลอก | กิจกรรมถูกคัดลอกตามช่วงที่เลือก ข้ามวันหยุด/สอบ/ปิดเทอม | Medium | Functional
TC-14 | System/UI | M8 - มุมมองปฏิทิน | Views & Calendar | มุมมอง วัน/สัปดาห์/เดือน + กิจกรรมซ้ำแสดงครบ | มีตารางสอน | 1) สลับ period วัน/สัปดาห์/เดือน`n2) ตรวจ recurring + filter ผู้สอน | การ์ดกิจกรรมแสดงครบทุกมุมมอง · filter ผู้สอนคงค่า | Medium | System / UI

## Unit_Test_Cases
Unit TC ID | Module | Component/Function | Description | Test Level | Framework | Preconditions | Input | Expected Output | Status | Executed By | Date Executed
UT-SEC-001 | AdminUserController | normalizeRoles() | กรอง role แปลกปลอมออก (allowlist) | Unit | PHPUnit | - | roles=[staff,superadmin] | บันทึกเฉพาะ staff · ไม่มี superadmin | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-SEC-002 | CheckActiveUser | handle() | บัญชีถูกปิด + AJAX -> 401 | Unit | PHPUnit | user is_active=false | getJson(/admin/users) | HTTP 401 + logout | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-SEC-003 | DashboardController | switchRole() | ปฏิเสธสลับเป็น role ที่ไม่มี | Unit | PHPUnit | user role=course_head | switchRole(admin) | active_role ไม่เปลี่ยน | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-AUD-001 | AuditLogger | maskRecursive() | ปกปิด password ทุกระดับ (nested) | Unit | PHPUnit | - | {user:{password:secret}} | password = [REDACTED] | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-AUD-002 | DashboardController | switchRole() audit | บันทึก log เมื่อสลับบทบาท | Unit | PHPUnit | user มีหลาย role | switch course_head->instructor | audit_logs action=ระบบ.เปลี่ยนบทบาท | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-AUD-003 | AdminSettingController | storeHoliday/update/destroy | บันทึก log การจัดการวันหยุด | Unit | PHPUnit | Admin | เพิ่ม/แก้/ลบวันหยุด | audit_logs table=holidays ครบ | Pass | Dev | 6 มิ.ย. 2569
UT-I18N-001 | Validation | lang/th | validation แสดงภาษาไทย | Unit | PHPUnit | APP_LOCALE=th | required rule | ข้อความมี จำเป็นต้องกรอก | Pass | Dev | 6 มิ.ย. 2569
UT-CAL-001 | AcademicCalendar | forYear()/terms | ปฏิทิน + เทอมของปี | Unit | PHPUnit | มีปี + ปฏิทิน | termIdForDate(date) | คืน term ที่ครอบวันถูกต้อง | Pass | Dev | 6 มิ.ย. 2569
UT-CAL-002 | AcademicYear (V2) | terms hasManyThrough | ปีการศึกษา=ปี + เทอมเป็นลูก | Unit | PHPUnit | migrate:fresh | สร้างปี+เทอม | unique(name) · terms ผูกปฏิทิน | Pass | Dev | 6 มิ.ย. 2569
UT-SCH-001 | ScheduleController | validateSchedule() | capacity gate | Unit | PHPUnit | มี student_groups | sum(count) > capacity_required | บล็อก + error array | Pass | Dev | 7 มิ.ย. 2569
UT-SCH-002 | ScheduleController | assertInstructorsBelong... | department gate | Unit | PHPUnit | ผู้สอนต่างภาค | เลือกผู้สอนต่างภาค | แจ้งเตือน (V4: warning) | Pass | Dev | 7 มิ.ย. 2569
UT-SCH-003 | ScheduleConflictChecker | bulkConflictMap() | cross-course group_overlap | Unit | PHPUnit | กลุ่ม cohort ข้ามวิชา | 2 วิชาใช้กลุ่มเดียวกันเวลาทับ | ตรวจพบ group_overlap | Pass | Dev | 7 มิ.ย. 2569
UT-PA-001 | Instructor/PaController | update() | PA รวม 100% + min/max | Unit | PHPUnit | มีรอบ PA | t+r+s+c+o=100 | บันทึกได้ · !=100 ถูกปฏิเสธ | Pass | Dev | 7 มิ.ย. 2569
UT-USR-001 | AdminUserController | store() | สร้างผู้ใช้ + roles + profile | Unit | PHPUnit | Admin | payload ผู้ใช้ใหม่ | users + user_roles + instructor_profiles | Pass | Dev | 5 มิ.ย. 2569
UT-CO-001 | CourseOffering | openSchedulingWindow() | sync planning + instructor pool | Unit | PHPUnit | active curriculum | เปิด phase | offering ราย-ปี + pool sync | Pass | Dev | 4 มิ.ย. 2569

## Test_Execution_Log
TC ID | Description | Test Type | Executed By | Date Executed | Actual Result | Status | Defect ID | Remarks
TC-01 | จัดการรายวิชา + กันรหัสซ้ำ | Functional | QA | 3 มิ.ย. 2569 | รหัสซ้ำ whitespace-insensitive ถูกปฏิเสธ | Pass |  | ผ่าน acceptance
TC-02 | โคลนหลักสูตรข้ามปี | Functional | QA | 3 มิ.ย. 2569 | metadata ครบ ไม่กระทบของเดิม | Pass
TC-03 | เปิดช่วงจัดตาราง auto-offering | Functional | Dev/QA | 4 มิ.ย. 2569 | สร้าง offering ราย-ปีครบ | Pass
TC-04 | สร้างกิจกรรมตารางสอน | Functional | QA | 7 มิ.ย. 2569 | บันทึก slot + ผูกผู้สอน/กลุ่ม | Pass
TC-05 | ตรวจการชนข้ามวิชา | Functional | Dev | 7 มิ.ย. 2569 | บล็อก + รายการชนถูกต้อง | Pass
TC-06 | RBAC + force logout | Security | QA/SA | 9 มิ.ย. 2569 | เห็นเฉพาะสิทธิ์ตน | Pass | DF-002, DF-003 | เคยพบ 2 จุด แก้แล้ว retest ผ่าน
TC-07 | ปฏิทินกลาง + override | System/UI | QA | 11 มิ.ย. 2569 | inheritance ถูกต้อง | Pass | DF-007 | เคยพังทั้งหน้า แก้แล้ว
TC-08 | ดึงวันหยุดอัตโนมัติ | Integration | Dev | 6 มิ.ย. 2569 | ดึง source=google สำเร็จ คง manual | Pass
TC-09 | PA self-service | Functional | QA | 7 มิ.ย. 2569 | รวม 100% + min/max ถูกต้อง | Pass
TC-10 | นำเข้าผู้ใช้ CSV | Functional | QA | 8 มิ.ย. 2569 | modal เปิด + import สำเร็จ | Pass | DF-001 | ปุ่มเคยไม่เด้ง modal แก้แล้ว
TC-11 | validation ภาษาไทย | System/UI | QA | 6 มิ.ย. 2569 | ข้อความไทยครบ | Pass | DF-006 | เดิมขึ้นอังกฤษ แก้ locale แล้ว
TC-12 | Audit trail + mask | Security | Dev/QA | 6 มิ.ย. 2569 | log ครบ password ถูก mask | Pass | DF-004, DF-005 | เติม audit + mask nested
TC-13 | คัดลอกกิจกรรมยืดหยุ่น | Functional | QA | 10 มิ.ย. 2569 | คัดลอกตามช่วงวันที่ถูกต้อง | Pass
TC-14 | มุมมองปฏิทิน + recurring | System/UI | QA | 10 มิ.ย. 2569 | แสดงครบทุกมุมมอง | Pass | DF-008 | recurring เคยหายในมุมมองวัน/เดือน แก้แล้ว

## Fail_Case_Record
No. | Related WP | Test Case ID | Fail Description | Severity | Root Cause | Impact | Corrective Action | Responsible | Target Date | Status | Reference
1 | WP-Schedule | TC-06 | ส่ง role แปลกปลอม (superadmin) ผ่าน API แล้วระบบรับ | High | normalizeRoles() ไม่ตรวจ allowlist (store/update/CSV) | ยกระดับสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต | เพิ่ม UserRole::VALID_ROLES กรองทุก path + เพิ่ม UserRoleSecurityTest | Dev/QA | 9 มิ.ย. 2569 | Closed | commit 83ae239
2 | WP-Schedule | TC-06 | บัญชีถูกปิดแล้วยังเรียก AJAX ใช้งานต่อได้ | Medium | CheckActiveUser คืน redirect 302 ฝั่ง AJAX ตีความไม่ออก | ผู้ใช้ที่ถูกระงับยังทำรายการได้ | คืน 401 JSON สำหรับ expectsJson | Dev | 9 มิ.ย. 2569 | Closed | commit 83ae239
3 | WP-Schedule | TC-12 | รหัสผ่านอาจรั่วใน audit log เมื่อข้อมูลซ้อนชั้นลึก | High | sanitize() มาสก์เฉพาะ key ระดับบน | ข้อมูลอ่อนไหวรั่วใน log | ทำ maskRecursive() ปกปิดทุกระดับ + test | Dev | 6 มิ.ย. 2569 | Closed | commit f064538
4 | WP-Schedule | TC-10 | ปุ่มนำเข้า CSV กดแล้วไม่แสดง modal | Major | <template x-if> หลุดนอก x-data scope (มี </div> เกิน) -> ReferenceError | ใช้งานฟีเจอร์นำเข้าไม่ได้ | ลบ </div> เกิน + เพิ่ม e2e ยืนยัน | Dev | 8 มิ.ย. 2569 | Closed | commit 6c7e05b
5 | WP-Schedule | TC-07 | หน้าตั้งค่าปฏิทินพังทั้งหน้า (Alpine ไม่ทำงาน) | High | double-quote ใน comment ภายใน x-data="{...}" ปิด attribute กลางคัน | ตั้งค่าปฏิทินไม่ได้ | แก้ comment เป็น single quote + browser verify | Dev | 11 มิ.ย. 2569 | Closed | phase-ux-c
6 | WP-Schedule | TC-11 | ข้อความ validation แสดงเป็นภาษาอังกฤษ | Low | APP_LOCALE=en | ผู้ใช้ไทยอ่านข้อความผิดภาษา | ตั้ง locale=th + ขยาย lang/th + phpunit env | Dev | 6 มิ.ย. 2569 | Closed | commit d5c4329
7 | WP-Schedule | TC-04 | E2E: detail modal เปิดไม่ได้ (strict-mode 2 elements) | Low | data-testid schedule-detail-modal ซ้ำต่อ schedule | test ไม่เสถียร | เล็ง :visible แทน getByTestId | QA | 11 มิ.ย. 2569 | Closed | to-serve 469febd
8 | WP-Schedule | TC-04 | E2E: m2 group test อิง UI เก่าที่ถูกถอด (V4) | Low | workflow เปลี่ยน (จัดกลุ่มย้ายไป cohort-based) | test ล้าสมัย | rewrite ตาม workflow ปัจจุบัน | QA | 11 มิ.ย. 2569 | Closed | to-serve 469febd

## Defect_Register
Defect ID | Module | Severity | Description | Related Test Case | Action Taken | Responsible | Status | Retest Date
DF-001 | User Management | Major | ปุ่มนำเข้า CSV ไม่เด้ง modal | TC-10 | ลบ </div> เกินที่ทำให้ template หลุด x-data scope | Dev | Resolved | 8 มิ.ย. 2569
DF-002 | User and Role Mgmt | High | ส่ง role แปลกปลอมเข้าระบบได้ | TC-06 | เพิ่ม allowlist กรองที่ normalizeRoles | Dev | Resolved | 9 มิ.ย. 2569
DF-003 | Security/Auth | Medium | ปิดบัญชีแล้ว AJAX ยังใช้ได้ | TC-06 | คืน 401 JSON ใน CheckActiveUser | Dev | Resolved | 9 มิ.ย. 2569
DF-004 | Audit Module | High | password รั่วใน audit log ชั้นลึก | TC-12 | maskRecursive ปกปิดทุกระดับ | Dev | Resolved | 6 มิ.ย. 2569
DF-005 | Audit Module | Medium | สลับบทบาท/จัดการวันหยุด ไม่ถูกบันทึก log | TC-12 | เพิ่ม AuditLogger ใน switchRole + holiday CRUD | Dev | Resolved | 6 มิ.ย. 2569
DF-006 | Localization | Minor | validation แสดงภาษาอังกฤษ | TC-11 | ตั้ง APP_LOCALE=th + ขยาย lang/th | Dev | Resolved | 6 มิ.ย. 2569
DF-007 | Academic Calendar | High | หน้าตั้งค่าปฏิทินพังทั้งหน้า (Alpine) | TC-07 | แก้ double-quote ใน comment ภายใน x-data | Dev | Resolved | 11 มิ.ย. 2569
DF-008 | Views & Calendar | Minor | กิจกรรมซ้ำหายในมุมมองวัน/เดือน | TC-14 | แก้การดึง recurring ให้แสดงครบทุกมุมมอง | Dev | Resolved | 10 มิ.ย. 2569
DF-009 | Schedule Management | Minor | ตัวกรองสัปดาห์นับจำนวนสัปดาห์ผิด | TC-14 | นับทุกสัปดาห์ที่ schedule ครอบ | Dev | Resolved | 10 มิ.ย. 2569
DF-010 | Schedule Management | Minor | time picker ชุดทำซ้ำเป็น AM/PM ไม่ตรงระบบ 24 ชม. | TC-13 | ปรับ time picker เป็น 24 ชม. | Dev | Resolved | 10 มิ.ย. 2569

## Dashboard_Summary
Metric | Value
Total Test Cases (System Level) | 14
System Test Cases Passed | 14
Total Unit/Feature Tests (PHPUnit) | 575
PHPUnit Passed | 575
PHPUnit Failed | 0
PHPUnit Assertions | 2406
E2E Tests (Playwright) Passed | 28
Overall Pass Rate (%) | 100%
Total Defects Logged | 10
Open Defects | 0
Resolved Defects | 10
Reference | branch to-serve (Phase UX Refactor + Bug Fix) · PHPUnit 575/575